Escopo do Projeto — Orçamentário Voke (Folha/RH + Compras)

| Cliente / Produto | Voke |
| --- | --- |
| Documento-fonte | Estimativa-Horas-Orcamentario-Folha-RH (1).doc |
| Data base | 17/07/2026 |
| Fonte única de dados | Sankhya |
| Esforço total | 134h — fechado |
| Duração | 10 semanas |

O projeto tem duas pontas de orçamento e uma camada comum de entrada de dados, todas sobre a mesma base — o Sankhya — e o mesmo motor de Orçado x Realizado x Forecast:

Folha / RH — orçamento de pessoal.

Compras — orçamento por Centro de Resultado e Natureza, com o de-para CR ↔ Gerência.

Motor de Orçamento — carga via planilha e drivers de orçamento, transversal às duas pontas.

Resumo Executivo — 134h

| Fase | Entrega | Horas | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Carga inicial, modelagem e infraestrutura | 12h | 9% |
| Fase 1 | Orçamento core — Dashboard + DRE de Folha | 16h | 12% |
| Fase 2 | Planejamento — Vagas, Movimentações, Colaboradores | 12h | 9% |
| Fase 3 | Jornada — Banco de horas, HE, faltas | 10h | 7% |
| Fase 4 | Integrações (mínimo contratual) | 35h | 26% |
| Fase 5 | Agente IA + Testes + Deploy | 9h | 7% |
| Fase 6 | Compras — CR, de-para Gerência, cenários | 28h | 21% |
| Fase 7 | Motor de Orçamento — upload de planilha + drivers | 12h | 9% |
|  | TOTAL | 134h | 100% |

PARTE I — ORÇAMENTÁRIO DE FOLHA/RH

1. Problema

O orçamento de pessoal hoje vive em duas planilhas Excel — Planejamento_Banco_de_Horas e Considerações_Folha (18 abas no total). Não há versão única da verdade, o Realizado entra manualmente, o Forecast é recalculado à mão e não existe drill por estrutura organizacional.

2. Solução

Um sistema único de orçamento de pessoal/folha com Orçado x Realizado x Desvio x Forecast, planejamento de headcount e visão de RH. A alimentação acontece em dois tempos: primeiro pela carga das planilhas (o sistema já é útil na Fase 1), depois pelas integrações com o Sankhya, que substituem a carga manual.

Objetivos

Acompanhar Orçado x Realizado x Desvio x Forecast por Diretoria → Gerência → Centro de Custo → Natureza.

Planejar vagas (headcount e ramp de salários mês a mês).

Provisionar movimentações (promoções/progressões) e turnover (custos rescisórios).

Monitorar jornada (banco de horas, HE, faltas, atestados) e seu impacto em folha.

Servir de base para treinamentos (T&D) como dimensão de orçamento.

3. Escopo funcional — Folha/RH

| # | Módulo | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard Orçamento (home) | 4 KPIs (Orçado, Realizado, Desvio %, Forecast do ano), gráfico Orçado x Real x Forecast mensal, top desvios por natureza, quebra por Diretoria, cross-filter bidirecional e drill-down |
| 2 | Folha / DRE | Planilha inteligente (Handsontable + HyperFormula) com Orçado x Real x Desvio por rubrica e mês — espelho da aba Resumo, com fórmulas e persistência |
| 3 | Planejamento de Vagas | Grid editável: headcount por área, ramp salarial mês a mês, custo acumulado |
| 4 | Movimentações & Turnover | Provisões de promoções (performance, base salarial, encargos 70%) e custos rescisórios por diretoria/mês |
| 5 | Jornada (Banco de Horas) | Banco de horas, HE, faltas e atestados por colaborador e área, com impacto financeiro estimado |
| 6 | Colaboradores | CRUD com hierarquia de liderança (Diretoria / Gerência / LMA) e filtros |
| 7 | Importação | Upload de XLSX/CSV com preview e validação |
| 8 | Agente IA de negócio | Consultas em linguagem natural sobre os dados (ex.: "qual o desvio de FGTS acumulado?") |

4. Detalhamento de horas — Folha/RH (59h)

Fase 0 — Carga inicial, modelagem e infraestrutura (12h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Modelagem do banco (DDL normalizado) | 4h | Dimensões compartilhadas (empresa, CR, gerência, natureza, projeto) + tabelas fato/planejamento de Folha e Compras, FKs, índices |
| Script de carga das planilhas (XLSX/CSV) | 4h | Parser das 2 planilhas (18 abas), normalização, tratamento de horas (hh:mm→min), datas |
| Server Functions base (CRUD + queries) | 2h | SFs SQL por entidade, paginação, filtros |
| Testes de carga e validação de dados | 2h | Conferência de totais, integridade referencial |

Fase 1 — Orçamento core (16h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Dashboard principal (home) | 6h | 4 KPIs, gráfico Orçado x Real x Forecast mensal, top desvios por natureza, quebra por Diretoria |
| Cross-filter + Drill-down | 4h | Drill Diretoria → Gerência → Centro de Custo → Natureza, cross-filter bidirecional |
| Tela Folha / DRE | 4h | Handsontable com Orç x Real x Desvio por rubrica e mês, fórmulas HyperFormula |
| SFs de drill e universais | 2h | SFs por dimensão, SFs Universal para cross-filter |

Fase 2 — Planejamento (12h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Planejamento de Vagas | 4h | Grid editável: headcount por área, ramp salarial mês a mês, custo acumulado |
| Movimentações & Turnover | 4h | Provisões de promoções (encargos 70%) e custos rescisórios por diretoria/mês |
| Colaboradores (cadastro) | 2h | CRUD com hierarquia de liderança, filtros |
| Importação manual | 2h | Upload de XLSX/CSV com preview e validação |

Fase 3 — Jornada (10h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Banco de Horas | 3h | Visão por colaborador e por área, total positivo/negativo |
| Horas Extras | 3h | Ranking, totais por diretoria/LMA, impacto financeiro estimado |
| Faltas e Atestados | 2h | Absenteísmo por área, tendência, alertas |
| Impacto financeiro consolidado | 2h | Custo de HE em folha, projeção de banco de horas |

Fase 5 — Agente IA + Testes + Deploy (9h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Configuração do agente de negócio | 3h | Perfis, tabelas liberadas, SFs permitidas, Business Instructions |
| Business Instructions e curadoria de respostas | 1h | Glossário de negócio (natureza, CR, gerência, cenário), regras de leitura do de-para, bateria de perguntas-padrão validadas |
| Testes funcionais | 3h | Validação das telas, cross-filter, drill, carga, permissões |
| Deploy e ajustes finais | 2h | Build, revisão visual, ajustes de UX |

O acréscimo de 1h em cadastro e 1h em curadoria existe para o agente não responder com confiança um número errado: ele precisa saber ler o de-para CR ↔ Gerência com vigência e distinguir cenário (orçado original x revisado x forecast) antes de somar.

5. Integrações — Fase 4 (35h, mínimo contratual)

O Sankhya é a fonte única do Realizado e dos cadastros — Folha e Compras leem da mesma base. As demais integrações cobrem domínios que o Sankhya não atende.

| Fonte | Domínio | Horas | Auth | Staging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sankhya | Realizado financeiro/contábil, compras (pedidos e contratos) e cadastros (empresa, CR, natureza, projeto, parceiro) — atende Folha e Compras | 12h | Sankhya Gateway — login de serviço + token de sessão | IMP_FIN_REALIZADO, IMP_COMPRAS_PEDIDOS |
| Ponto Tel | Jornada: marcações, saldos, HE, faltas | 8h | A confirmar | IMP_PONTO_BANCO, IMP_PONTO_HE, IMP_PONTO_FALTAS |
| Gupy | Vagas e candidatos | 4h | STATIC_KEY | IMP_VAGAS → PLAN_VAGAS |
| Mindsight | Desempenho: ciclos e notas | 4h | Token | IMP_AVALIACOES → PLAN_MOVIMENTACOES |
| Moodle | Treinamentos (T&D) | 4h | Token de webservice | IMP_TREINAMENTOS |
| Power BI | Datasets e queries DAX | 3h | Azure AD / OAuth2 | IMP_BI_METRICAS |
|  | Total | 35h |  |  |

PARTE II — ORÇAMENTÁRIO DE COMPRAS (28h)

6. Módulo Compras — Orçamento por Centro de Resultado

6.1 Contexto e o problema do Centro de Resultado

O orçamento de Compras é feito por Centro de Resultado (CR). O CR é a chave operacional do negócio: pedidos e contratos já estão amarrados ao número do CR, e mudar esse número significaria reparametrizar tudo — pedidos, contratos, integrações, histórico.

O problema é que a estrutura organizacional se move com frequência. O time de Compras, por exemplo, sai de uma diretoria e passa a responder a outra. O número do CR continua o mesmo, mas ele deixou de pertencer àquela diretoria — e o acompanhamento por CR puro quebra.

Regra do cliente: "pensando em sistema é o número do Centro de Resultado mesmo" — o CR é o identificador imutável. O redirecionamento organizacional é feito por fora, por uma camada de Gerência.

6.2 A solução: camada de Gerência como de-para

Foi criada internamente uma nomenclatura de Gerência que funciona como camada de redirecionamento entre o CR e a estrutura organizacional:

Pedido / Contrato  →  CR (número imutável)  →  [DE-PARA]  →  Gerência  →  Diretoria

Quando uma área muda de estrutura, não se mexe no CR: altera-se apenas o de-para CR → Gerência. Nenhum pedido, contrato ou parâmetro precisa ser tocado.

| Requisito | Implicação técnica |
| --- | --- |
| CR é a chave de origem, imutável | Todo dado transacional grava cr_id; a hierarquia nunca é gravada no fato |
| A hierarquia é resolvida por de-para | MAP_CR_GERENCIA consultada em tempo de query — não desnormalizada no fato |
| A estrutura muda ao longo do tempo | O de-para tem vigência: o mesmo CR pode ser Gerência A em jan–jun e Gerência B em jul–dez |
| Comparar histórico sem distorcer | Duas visões: estrutura vigente (reprocessa o histórico pela estrutura de hoje) e estrutura da época |
| Um CR pode ser rateado | O de-para suporta percentual de rateio quando um CR se divide entre gerências |
| Hoje isso vive em planilha | A tela de manutenção do de-para substitui a planilha de redirecionamento atual |

6.3 Cenários de orçamento

| Cenário | Uso |
| --- | --- |
| Orçado original (Budget) | Versão aprovada no ciclo, congelada — base de comparação do ano |
| Revisões (Revisado 1, 2, …) | Reorçamentos ao longo do ano, com data, autor e justificativa |
| Forecast | Realizado acumulado + orçado do restante do ano |
| Realizado | Vem do Sankhya, consolidado por CR + natureza + mês |

Todas as telas aceitam comparação cenário x cenário (ex.: Revisado 2 x Orçado original).

6.4 Base única: Sankhya

Folha e Compras não têm bases separadas. Todos os dados de origem vêm do Sankhya, então o sistema segue a base do Sankhya como referência — sem cadastro paralelo e sem de-para de cadastro.

| O que vem do Sankhya | Uso no orçamento |
| --- | --- |
| Empresas | Dimensão Empresa (driver por empresa, consolidação) |
| Centros de Resultado | Chave imutável do orçamento de Compras |
| Naturezas / plano de contas | Dimensão Natureza — a mesma para Folha e Compras, o que torna o consolidado nativo |
| Projetos | Dimensão Projeto |
| Parceiros (fornecedores) | Detalhe do realizado |
| Movimentos financeiros / contábeis | Realizado de Folha e de Compras |
| Pedidos e contratos de compra | Base do realizado de Compras |

Consequências práticas:

O sistema espelha os cadastros do Sankhya (carga incremental); não os edita. Cadastro novo nasce no Sankhya.

A única estrutura mantida fora do Sankhya é o de-para CR ↔ Gerência, por ser criação interna.

O consolidado Folha + Compras sai direto, porque as duas pontas usam a mesma natureza e o mesmo CR.

6.5 Escopo funcional — Compras

| # | Tela / Módulo | O que entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard Compras | KPIs Orçado x Realizado x Desvio % x Forecast; gráfico mensal; top desvios por natureza; quebra por Gerência e por CR. Drill Empresa → Diretoria → Gerência → CR → Projeto → Natureza e cross-filter |
| 2 | Orçamento por CR | Planilha editável CR x Natureza x Mês, totalizadores por gerência/diretoria, fórmulas e persistência por cenário |
| 3 | De-Para CR ↔ Gerência | Manutenção do redirecionamento com vigência, histórico, rateio percentual e validações (CR órfão, rateio ≠ 100%, vigências sobrepostas) |
| 4 | Cenários & Versionamento | Criar/congelar versão, comparar cenários lado a lado, log de alterações |
| 5 | CR por Responsável | Carteira do responsável: seus CRs, orçado, desvios e pendências |
| 6 | Pedidos & Contratos x Saldo | Consumo do orçamento por pedido/contrato: realizado x saldo disponível por CR/natureza/mês (versão simplificada — sem empenho/comprometido, ver item 12) |
| 7 | Consolidado Voke | Visão única Folha/RH + Compras por natureza e estrutura, usando o mesmo de-para |

6.6 Modelagem

DIM_EMPRESA            (empresa_id, cnpj, razao_social, ativo)              ← espelho Sankhya
DIM_CR                 (cr_id, numero_cr, descricao, status, ativo)         ← espelho Sankhya
DIM_PROJETO            (projeto_id, codigo, nome, empresa_id, status)       ← espelho Sankhya
DIM_NATUREZA           (natureza_id, codigo, descricao)                     ← espelho Sankhya
DIM_GERENCIA           (gerencia_id, nome, diretoria_id)
DIM_DIRETORIA          (diretoria_id, nome)
DIM_RESPONSAVEL        (responsavel_id, nome, email, perfil)
DIM_CENARIO            (cenario_id, tipo, ano, versao, status, data_congelamento)

MAP_CR_GERENCIA        (cr_id, gerencia_id, data_inicio, data_fim, perc_rateio)  ← de-para (só no sistema)
MAP_CR_RESPONSAVEL     (cr_id, responsavel_id, data_inicio, data_fim)

FATO_ORC_COMPRAS       (cenario_id, empresa_id, cr_id, projeto_id, natureza_id, periodo, valor, origem)
FATO_REAL_COMPRAS      (empresa_id, cr_id, projeto_id, natureza_id, periodo, valor)   ← Sankhya

Regra central: nenhum fato guarda gerência ou diretoria. A hierarquia é resolvida em tempo de query via MAP_CR_GERENCIA, respeitando a vigência do período consultado.

6.7 Detalhamento de horas — Fase 6 (28h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Modelagem Compras + de-para com vigência | 3h | Fatos, MAP_CR_GERENCIA com vigência e rateio, índices |
| Tela De-Para CR ↔ Gerência | 3h | CRUD com vigência, histórico, rateio, validações |
| Motor de resolução de hierarquia | 2h | SFs que resolvem CR → Gerência → Diretoria por período (estrutura vigente / da época) |
| Motor de cenários e versionamento | 4h | Criar, congelar e comparar versões; forecast; log de alterações |
| Planilha de Orçamento por CR | 5h | Handsontable CR x Natureza x Mês, fórmulas, totalizadores, persistência por cenário |
| Dashboard Compras | 5h | KPIs, série mensal, top desvios, quebra por gerência/CR, drill + cross-filter |
| CR por Responsável | 2h | Carteira do responsável, filtros, pendências |
| Pedidos & Contratos x saldo (simplificado) | 2h | Consumo do orçamento por pedido/contrato: realizado x saldo disponível por CR/natureza/mês, a partir dos pedidos do Sankhya |
| Carga das planilhas de Compras + de-para | 2h | Parser, normalização de CR contra a base do Sankhya, validação de cobertura do de-para |
| Total Fase 6 | 28h |  |

A integração Sankhya já está na Fase 4 (12h) e alimenta o Realizado e os pedidos de Compras — não há hora adicional de conexão nesta fase.

PARTE III — MOTOR DE ORÇAMENTO (12h)

7. Carga via planilha e Drivers

Camada transversal: vale para Folha/RH e para Compras.

7.1 As três formas de orçar

| Forma | Como funciona | Quando se usa |
| --- | --- | --- |
| Digitação na tela | Planilha inteligente dentro do sistema, célula a célula, por cenário | Ajuste fino, revisões, forecast |
| Upload de planilha | Sobe o XLSX/CSV do orçamento pronto e o sistema carrega direto no cenário | Ciclo orçamentário, coleta com as áreas, quem já trabalha em Excel |
| Driver (regra) | O sistema gera os valores a partir de uma regra parametrizada | Naturezas dirigidas por meta ou premissa |

As três convivem: o driver gera a base, o upload sobrepõe, a digitação ajusta. Cada célula guarda sua origem (digitado / planilha / driver), então dá para reprocessar só o que veio de regra — e travar o que foi digitado contra sobrescrita.

7.2 Upload de orçamento via planilha

Template oficial para download, com as dimensões corretas (empresa, CR, projeto, natureza, meses).

Upload livre com mapeamento de colunas, salvo como perfil reutilizável.

Preview antes de gravar: linhas válidas, linhas com erro e o delta contra o cenário atual.

Validações: CR inexistente/inativo, CR sem de-para vigente no período, natureza desconhecida, empresa/projeto inválidos, duplicidade, total que não bate.

Carga sempre dentro de um cenário, nunca sobre o orçamento congelado. Modos: substituir, complementar ou somar.

Log e rollback: quem subiu, quando, qual arquivo, quantas linhas — com desfazer.

7.3 Drivers de orçamento

Um driver é a regra que calcula o valor orçado em vez de alguém digitar. Cada driver tem nível de aplicação, tipo de cálculo e vigência.

Níveis de aplicação (do mais amplo ao mais específico):

| Nível | Exemplo |
| --- | --- |
| Global | Reajuste de 5% em tudo para o próximo ano |
| Empresa | A empresa X orça viagens com teto próprio |
| Natureza | Energia elétrica cresce pelo índice contratado |
| Centro de Resultado (CR) | O CR de Compras tem regra própria de material de consumo |
| Projeto | O projeto Y tem verba fechada distribuída pelo cronograma |
| Combinação | Empresa X + natureza Z + CR 1234 |

Precedência: do mais específico para o mais genérico. Driver de empresa+natureza+CR vence o de natureza, que vence o global.

Tipos de driver incluídos nas 134h:

| Tipo | Cálculo | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Valor fixo | Valor absoluto por mês | R$ 50.000/mês de aluguel |
| % sobre base | Percentual sobre outra natureza ou grupo | Encargos = 70% da folha |
| % de meta de receita | Percentual sobre a meta de receita do período | Marketing = 2% da receita orçada do mês |

O driver de % sobre meta de receita exige o cadastro de metas de receita por empresa (e opcionalmente por projeto) mês a mês. Quando a meta muda, as naturezas ligadas a ela recalculam em cascata, com o impacto no total exibido antes de aplicar.

7.4 Simulação antes de aplicar

Nenhum driver grava direto: configura → simula → aplica. A simulação mostra o valor que cada célula assumiria e o delta contra o cenário atual; a aplicação grava sempre dentro de um cenário, preservando o anterior.

7.5 Dimensões Empresa e Projeto

Entram como dimensões novas (espelho do Sankhya) e passam a valer em toda a cadeia: modelo, fatos, filtros, drill e dashboards.

META_RECEITA   (empresa_id, projeto_id, periodo, valor_meta, cenario_id)
DRIVER         (driver_id, nome, tipo, nivel, empresa_id, cr_id, projeto_id,
                natureza_id, parametros_json, data_inicio, data_fim, prioridade, ativo)
DRIVER_EXECUCAO (execucao_id, driver_id, cenario_id, data, usuario, linhas_afetadas, valor_total)

7.6 Detalhamento de horas — Fase 7 (12h)

| Task | Horas | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Dimensões Empresa e Projeto | 3h | Espelho do Sankhya, propagação nos fatos, filtros, drill e dashboards |
| Upload de orçamento via planilha | 4h | Template, mapeamento de colunas, preview com delta, validações, modos de carga, log e rollback |
| Motor de drivers (3 tipos) | 4h | Cadastro, precedência entre níveis, vigência, cálculo, geração em cenário, marcação de origem |
| Metas de receita + driver % de receita | 1h | Cadastro de metas por empresa/projeto/mês e recálculo em cascata |
| Total Fase 7 | 12h |  |

PARTE IV — EXECUÇÃO

8. Cronograma

| Período | Atividade | Horas |
| --- | --- | --- |
| Semana 1–2 | Fase 0 + Fase 1 — Carga, modelagem e Dashboard core | 28h |
| Semana 3–4 | Fase 2 + Fase 3 — Planejamento + Jornada | 22h |
| Semana 5–6 | Fase 6 — Compras (CR, de-para, cenários) | 28h |
| Semana 7 | Fase 7 — Motor de Orçamento (upload + drivers) | 12h |
| Semana 8–10 | Fase 4 — Integrações (conforme credenciais) | 35h |
| Semana 10 | Fase 5 — Agente IA + Testes + Deploy | 9h |
|  | TOTAL | 134h |

A Fase 4 pode ser antecipada e rodar em paralelo assim que cada credencial chegar — o sistema já opera desde a Fase 1 com os dados das planilhas.

9. Premissas

Folha e Compras compartilham a mesma base: o Sankhya. Empresa, CR, natureza, projeto e parceiro seguem o cadastro do Sankhya; o sistema espelha, não cria cadastro paralelo.

O Realizado (Folha e Compras) vem integralmente do Sankhya — não há segunda fonte.

O de-para CR ↔ Gerência é a única estrutura mantida fora do Sankhya, por ser criação interna.

O número do CR não muda. Toda mudança de estrutura é tratada pelo de-para.

As planilhas de origem de Folha/RH mantêm a estrutura atual das 18 abas.

Encargos sobre promoções considerados a 70% (regra atual da planilha).

Cada integração entra no cronograma após a credencial correspondente ser liberada.

Drivers nunca gravam direto: passam por simulação e são aplicados dentro de um cenário.

As 134h são fechadas. Escopo além do descrito neste documento entra como aditivo (ver item 12).

10. Dependências do cliente

| Item | O que providenciar | Urgência |
| --- | --- | --- |
| Sankhya | URL do ambiente, usuário de serviço com token, liberação dos serviços/consultas (financeiro, compras, cadastros) | Alta — fonte única de dados |
| De-para CR ↔ Gerência | Planilha atual do redirecionamento, com vigências conhecidas | Alta — bloqueia a Fase 6 |
| Responsáveis por CR | CRs vêm do Sankhya; o cliente informa o responsável de cada CR | Alta |
| Planilhas de orçamento de Compras | Base atual por CR e natureza | Alta |
| Metas de receita | Metas por empresa/projeto e mês, para o driver de % sobre receita | Alta |
| Regras de driver | Lista das naturezas dirigidas por regra e a fórmula de cada uma | Alta |
| Ponto Tel | Confirmação de API no contrato, documentação, token | Média |
| Mindsight | Confirmação de disponibilidade de API, token | Média |
| Power BI | App Registration no Azure AD (tenant/client id + secret) | Média |
| Gupy | API Token do painel | Baixa |
| Moodle | URL + token de webservice | Baixa |

11. Fora de escopo

Folha de pagamento transacional (cálculo/geração de folha) — o sistema é orçamentário.

Emissão, aprovação ou workflow transacional de pedidos de compra — o sistema lê pedidos e contratos do Sankhya, não os origina.

Gestão de fornecedores, cotações e sourcing.

Alteração de cadastro (CR, natureza, empresa, projeto) no Sankhya — o sistema é somente leitura sobre esses cadastros.

Definição das regras de negócio dos drivers — o sistema executa as regras; a política orçamentária é do cliente.

Orçamento de receita em si: o sistema consome a meta de receita como parâmetro de driver, não a orça.

Integrações não listadas no item 5.

Migração histórica além das planilhas fornecidas.

12. Backlog — o que ficou fora do fechamento

Itens tecnicamente prontos para entrar, mas não incluídos nas 134h. Ficam disponíveis como aditivo ou 2ª fase.

| Item | Horas est. | Por que ficou fora |
| --- | --- | --- |
| Pedidos & Contratos — empenho/comprometido | 3h | A versão simplificada (realizado x saldo) está incluída na Fase 6. Falta o comprometido/empenhado, que depende de mapear os status de pedido no Sankhya |
| Drivers avançados | 4h | Índice/inflação, per capita (por headcount) e escalonado por volume — os 3 tipos principais estão incluídos |
| Tela de rastreio de driver por célula | 2h | Visão de qual driver venceu em cada célula e travas manuais em lote |
| Workflow de coleta orçamentária | 6h | Ciclo de envio/aprovação por responsável de CR, com prazos e status |
| Importação Compras avançada | 3h | Perfis múltiplos de mapeamento e reconciliação automática de divergências |
| Aprofundamento das integrações | — | As 35h são o mínimo contratual; APIs mais complexas que o previsto podem exigir aditivo |
|  | ~18h |  |