# 📋 DETALHAMENTO TÉCNICO - INTEGRAÇÃO SANKHYA ↔ PERFORMAXXI

## 📊 RESUMO EXECUTIVO

Projeto: Sistema de Integração GuaranaMineiro
Versão: 1.0.0
Data: Agosto 2025
Responsável Técnico: Vagner Oliveira
Período de Atuação: 04/08/2025 até hoje
Ambiente: Homologação → Produção
Status: ✅ PROJETO CONCLUÍDO E FUNCIONAL

### 🎯 Objetivo

Sistema de integração completa entre o sistema Sankhya e a plataforma Performaxxi já implementado e operacional, automatizando processos de roteirização, notificação de recebimentos e consulta de comprovantes de entrega.

## 🏗️ ARQUITETURA DO SISTEMA

### Componentes Principais

- Sankhya Framework: Sistema ERP base

- Performaxxi API: Plataforma de roteirização e logística

- Módulos de Integração: 3 módulos especializados

- Sistema de Logs: Controle e auditoria unificados

### Fluxo de Dados

Sankhya → PerformaxxiAPI → Performaxxi → Notificação/Processamento

## 📅 CRONOGRAMA DETALHADO - PROJETO CONCLUÍDO

### 🚀 FASE 1: SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS

Duração Total: 44 horas
Período: 04/08/2025 - 08/08/2025 (5 dias úteis)
Status: ✅ CONCLUÍDO

#### 📋 Tarefas Detalhadas

| # | Tarefa | Horas | Dias | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticação | 8h | 1 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 2 | Criar tela de log/Módulo de integração | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 3 | Criar chamada para buscar os pedidos de importação | 12h | 1.5 dias | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 4 | Registrar log e campo para retirar o pedido da consulta | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 5 | Acompanhamento das requisições, documentação | 12h | 1.5 dias | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 6 | Levantamento | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |

#### 🔧 Especificações Técnicas - Fase 1

Endpoint: https://www.performaxxi.com.br/API.REST/importacao/pedidos
Método: POST
Autenticação: Basic Auth
Formato: JSON

Campos Obrigatórios: - numeroPedido: String (máx 50 chars) - dataPedido: Date (YYYY-MM-DD) - identificadorCliente: String (máx 50 chars) - nomeCliente: String (máx 100 chars) - endereco: String (máx 200 chars) - cidade: String (máx 50 chars) - estado: String (2 chars) - CEP: String (máx 10 chars) - telefone: String (máx 20 chars) - valorTotalPedido: Decimal - pesoTotalPedido: Decimal - volumeTotalPedido: Decimal

Validações: - Campos obrigatórios não podem ser nulos - Strings devem respeitar limites de caracteres - Valores numéricos devem ser positivos - Datas devem estar no formato correto

### 💰 FASE 2: SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTOS

Duração Total: 30 horas
Período: 11/08/2025 - 14/08/2025 (4 dias úteis)
Status: ✅ CONCLUÍDO

#### 📋 Tarefas Detalhadas

| # | Tarefa | Horas | Dias | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Criar consulta para buscar os recebimentos no Sankhya | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 8 | Enviar a informação de pagamento para a PerforMAX | 12h | 1.5 dias | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 9 | Registrar os logs na tela criada, tratando por módulo | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 10 | Acompanhamento das requisições, documentação | 6h | 1 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 11 | Levantamento | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |

#### 🔧 Especificações Técnicas - Fase 2

Endpoint: https://www.performaxxi.com.br/API.REST/rota/enviomensagemrota
Método: POST
Autenticação: Basic Auth
Formato: JSON

Trigger: Baixa de títulos na tabela TGFFIN
Tabela de Log: AD_RECEBIMENTOLOG

Estrutura da Mensagem:

{
  "idRastreador": "REC_123456",
  "data": "2025-01-15",
  "classe": "RECEBIMENTO",
  "conjunto": "FINANCEIRO",
  "idCliente": "12345",
  "mensagem": "Dados do recebimento em JSON"
}

### 📦 FASE 3: CONSULTA DE COMPROVANTES DE ENTREGA

Duração Total: 26 horas
Período: 15/08/2025 - 19/08/2025 (3.5 dias úteis)
Status: ✅ CONCLUÍDO

#### 📋 Tarefas Detalhadas

| # | Tarefa | Horas | Dias | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Consultar API dos comprovantes de entrega | 8h | 1 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 13 | Atualizar os dados dos comprovantes de entrega no Sankhya | 8h | 1 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 14 | Acompanhamento das requisições, documentação | 6h | 1 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |
| 15 | Levantamento | 4h | 0.5 dia | Dev Senior | ✅ Concluído |

#### 🔧 Especificações Técnicas - Fase 3

Endpoint: https://www.performaxxi.com.br/API.REST/entrega/comprovantes/veiculo/{data}/{idRastreador}/{classe}/{conjunto}
Método: GET
Autenticação: Basic Auth
Formato: JSON

Parâmetros: - data: Data da consulta (YYYY-MM-DD) - idRastreador: ID do veículo/rastreador - classe: Classe do comprovante - conjunto: Conjunto de dados

Resposta:

{
  "Sucesso": true,
  "MensagemErro": null,
  "Valor": [
    {
      "codigoEntrega": "ENT001",
      "identificadorCliente": "CLI123",
      "urlAcesso": "https://app.performaxxi.com.br/comprovante/ENT001"
    }
  ]
}

## 🎯 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ADICIONAL

### 📊 HORAS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Total de Horas de Acompanhamento: 32 horas
Período: 20/08/2025 até hoje (4 dias úteis)
Status: 🔄 EM ANDAMENTO

#### 📋 Detalhamento do Acompanhamento

| # | Atividade de Acompanhamento | Horas | Dias | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Monitoramento e otimização do sistema | 8h | 1 dia | Dev Senior | 🔄 Em andamento |
| 17 | Suporte técnico e resolução de incidentes | 8h | 1 dia | Dev Senior | 🔄 Em andamento |
| 18 | Análise de performance e ajustes | 8h | 1 dia | Dev Senior | 🔄 Em andamento |
| 19 | Documentação técnica e treinamento | 8h | 1 dia | Dev Senior | 🔄 Em andamento |

#### 🔧 Atividades de Acompanhamento Detalhadas

Monitoramento Contínuo (8h): - Verificação diária dos logs de execução - Análise de métricas de performance - Monitoramento da conectividade com API Performaxxi - Verificação de integridade dos dados

Suporte Técnico (8h): - Resolução de incidentes reportados - Investigação de falhas de integração - Ajustes de configuração conforme necessário - Suporte aos usuários finais

Análise de Performance (8h): - Otimização de consultas SQL - Ajuste de timeouts e retry policies - Análise de gargalos de performance - Implementação de melhorias

Documentação e Treinamento (8h): - Atualização da documentação técnica - Criação de manuais de operação - Treinamento da equipe de suporte - Documentação de procedimentos

## ⏰ CRONOGRAMA CONSOLIDADO

### 📅 Semana 1 (04/08 - 08/08/2025) - ✅ CONCLUÍDA

- 04/08: Autenticação (8h) ✅

- 05/08: Tela de log + Busca de pedidos (8h) ✅

- 06/08: Busca de pedidos (4h) + Log de pedidos (4h) ✅

- 07/08: Acompanhamento e documentação (8h) ✅

- 08/08: Levantamento Fase 1 (4h) + Início Fase 2 (4h) ✅

### 📅 Semana 2 (11/08 - 14/08/2025) - ✅ CONCLUÍDA

- 11/08: Consulta recebimentos (4h) + Envio pagamentos (4h) ✅

- 12/08: Envio pagamentos (8h) ✅

- 13/08: Logs por módulo (4h) + Acompanhamento (4h) ✅

- 14/08: Acompanhamento e documentação (6h) + Levantamento (2h) ✅

### 📅 Semana 3 (15/08 - 19/08/2025) - ✅ CONCLUÍDA

- 15/08: Consulta comprovantes (8h) ✅

- 16/08: Atualização no Sankhya (8h) ✅

- 19/08: Acompanhamento e documentação (6h) + Levantamento (4h) ✅

### 📅 Semana 4 (20/08 até hoje) - 🔄 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

- 20/08: Monitoramento e otimização (8h) 🔄

- 21/08: Suporte técnico e resolução de incidentes (8h) 🔄

- 22/08: Análise de performance e ajustes (8h) 🔄

- Hoje: Documentação técnica e treinamento (8h) 🔄

## 📊 RESUMO FINAL DE HORAS

### 🎯 TOTAL DE HORAS DO PROJETO

| Fase | Horas | Status |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Importação de Pedidos | 44h | ✅ Concluído |
| Fase 2: Notificação de Recebimentos | 30h | ✅ Concluído |
| Fase 3: Comprovantes de Entrega | 26h | ✅ Concluído |
| Acompanhamento Técnico | 32h | 🔄 Em andamento |
| TOTAL GERAL | 132h | 100% Planejado |

### 📈 DISTRIBUIÇÃO POR RESPONSÁVEL

- Dev Senior: 132h (100%)

- Dev Pleno: 0h (0%)

- Tech Lead: 0h (0%)

- Analista: 0h (0%)

- Acompanhamento: 32h (24%)

### ⏰ HORAS GASTAS ATÉ HOJE

#### ✅ HORAS CONCLUÍDAS (100%)

- Fase 1: 44h (04/08 - 08/08/2025) ✅

- Fase 2: 30h (11/08 - 14/08/2025) ✅

- Fase 3: 26h (15/08 - 19/08/2025) ✅

- Subtotal Concluído: 100 horas

#### 🔄 HORAS EM ANDAMENTO (Acompanhamento Técnico)

- 20/08: Monitoramento e otimização (8h) 🔄

- 21/08: Suporte técnico e resolução de incidentes (8h) 🔄

- 22/08: Análise de performance e ajustes (8h) 🔄

- Hoje: Documentação técnica e treinamento (8h) 🔄

- Subtotal Em Andamento: 32 horas

#### 📊 TOTAL DE HORAS ATÉ HOJE

- Horas Concluídas: 100h ✅

- Horas Em Andamento: 32h 🔄

- TOTAL ATÉ HOJE: 132 horas

#### 🎯 RESUMO EXECUTIVO

- ✅ 100 horas já foram 100% executadas (todas as 3 fases principais)

- 🔄 32 horas estão em andamento (acompanhamento técnico)

- 📊 Total: 132 horas de trabalho do Dev Senior

- 🚀 Status: Projeto 100% funcional com acompanhamento técnico contínuo

## 🛠️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

### 🔐 Autenticação

// Configuração de autenticação
public static final String API_USERNAME = "GuaranaMineiroTI";
public static final String API_PASSWORD = "R3!Vhc@mFuYU1pbmVpcm86";
public static final String AMBIENTE_ATIVO = "HOMOLOGACAO";

### 🌐 Endpoints da API

- Produção: https://www.performaxxi.com.br

- Homologação: https://www.rotaonline.com.br

### 📊 Tabelas de Controle

- AD_INTPERFORMAXXILOG: Logs de integração de pedidos

- AD_RECEBIMENTOLOG: Logs de recebimentos

- AD_COMPROVANTES: Comprovantes de entrega

### 🔄 Fluxos de Integração

#### Fluxo 1: Envio de Pedidos

Sankhya → Validação → PerformaxxiAPI → Performaxxi → Roteirização

#### Fluxo 2: Notificação de Recebimentos

TGFFIN (Baixa) → Trigger → PerformaxxiAPI → Performaxxi → Motorista

#### Fluxo 3: Consulta de Comprovantes

Agendamento → PerformaxxiAPI → Performaxxi → Sankhya (Atualização)

## 📈 MÉTRICAS E KPIs

### 🎯 Indicadores de Performance

- Taxa de Sucesso: > 95%

- Tempo de Resposta: < 30 segundos

- Disponibilidade: 99.9%

- Throughput: 1000 pedidos/hora

### 📊 Monitoramento

- Logs de execução em tempo real

- Alertas automáticos para falhas

- Dashboard de métricas

- Relatórios de performance

## 🔧 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

### 📋 Checklist de Qualidade

- Validação de campos obrigatórios

- Tratamento de erros robusto

- Logs detalhados de execução

- Testes unitários implementados

- Documentação técnica atualizada

- Monitoramento ativo configurado

### 🚨 Pontos de Atenção

- Timeout de Conexão: 30 segundos

- Retry Automático: 3 tentativas

- Validação de Dados: Rigorosa

- Logs de Auditoria: Obrigatórios

- Backup de Dados: Diário

### 🔍 Troubleshooting

- Erro 401: Verificar credenciais

- Erro 404: Validar endpoint

- Erro 500: Contatar suporte Performaxxi

- Timeout: Verificar conectividade

## 📚 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

### 📁 Estrutura de Arquivos

GuaranaMineiro/
├── src/br/com/performaxxi/
│   ├── action/
│   │   ├── acaoAgendada/ComprovantesEntrega.java
│   │   ├── botaoAcao/IntegraPerformaxxi.java
│   │   └── evento/RecebimentoEvento.java
│   └── shared/PerformaxxiAPI.java
├── docs/
│   ├── acaoAgendada/
│   ├── botaoAcao/
│   └── evento/
└── target/integracao-performaxxi-1.0.0.jar

### 🔗 Links Úteis

- API Performaxxi: https://www.performaxxi.com.br/API.WS.Documentation2/

- Documentação Sankhya: [Interna]

- Repositório: GitHub - personalizacoes

## 👥 EQUIPE E RESPONSABILIDADES

### 🎯 Papéis

- Dev Senior: Desenvolvimento completo, arquitetura, integrações, testes, documentação e acompanhamento técnico

### 📞 Contatos

- Responsável Técnico: Vagner Oliveira

- Suporte Performaxxi: [Contato da API]

- Equipe Sankhya: [Contato interno]

## ✅ CRITÉRIOS DE ACEITE

### 🎯 Fase 1 - Importação de Pedidos

- Autenticação funcionando

- Tela de logs implementada

- Consulta de pedidos operacional

- Logs de controle ativos

- Documentação completa

### 🎯 Fase 2 - Notificação de Recebimentos

- Consulta de recebimentos funcionando

- Envio para Performaxxi operacional

- Logs por módulo implementados

- Documentação atualizada

### 🎯 Fase 3 - Comprovantes de Entrega

- Consulta de comprovantes funcionando

- Atualização no Sankhya operacional

- Logs de auditoria ativos

- Documentação finalizada

## 🚀 ENTREGÁVEIS

### 📦 Código Fonte

- Módulos Java compilados

- JAR de integração

- Scripts de banco de dados

- Configurações de ambiente

### 📚 Documentação

- Manual técnico

- Guia de instalação

- Documentação da API

- Procedimentos de manutenção

### 🧪 Testes

- Casos de teste unitários

- Testes de integração

- Testes de performance

- Validação de cenários

Versão: 1.0.0
Data de Criação: Agosto 2025
Última Atualização: Agosto 2025
Período de Atuação: 04/08/2025 até hoje
Status: ✅ PROJETO CONCLUÍDO E FUNCIONAL
Acompanhamento: 🔄 EM ANDAMENTO (32h restantes)

## 🎉 CONCLUSÃO

O sistema de integração GuaranaMineiro foi 100% implementado e está operacional, com todas as funcionalidades principais funcionando perfeitamente:

✅ Módulo 1: Importação de pedidos para roteirização
✅ Módulo 2: Notificação de recebimentos via PIX
✅ Módulo 3: Consulta de comprovantes de entrega

O projeto está atualmente na fase de acompanhamento técnico com 32 horas dedicadas a monitoramento, otimização e suporte contínuo.

Este documento é parte do sistema de integração GuaranaMineiro e deve ser mantido atualizado conforme evolução do projeto.